«Утверждаю»

Директор МБОУ «СОШ №3 г. Облучье»

Кириллова Т.В.______________________

приказ № _____ от «___»_______ 20___г.

План – график

мероприятий по обеспечению  введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью

в МБОУ «СОШ №3 г. Облучье»,

реализующей адаптированные образовательные программы на 2016 -2017 учебный год

| № п/п | Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ - разработка ООП ФГОС ОВЗ - издание приказов - внесение изменений в должностные инструкции | Администрация ОУ | Январь 2016г. – август 2016г. |
|  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Администрация | Август 2016 г. |
|  |  | Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО | Сентябрь 2016г. |
|  |  | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | Учителя начальных классов | Апрель - август 2016г |
|  |  | 1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Зам. директора по ВР | Апрель - август 2016г |
| 2 | Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. | 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению ФГОС ОВЗ | Зам. директора по УВР | Конец 2015 г. – начало 2016 г. |
|  |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации администрации и всех педагогических работников ОУ | Администрация | В соответствии с планом ИПКПР |
|  |  | Участие администрации и всех педагогических работников ОУ в семинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Администрация | В соответствии с планом |
|  |  | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям | Зам. директора по УВР, руководители МО | Май 2016г. |
| 3 | Кадровое обеспечение | Разработка перспективного плана повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих адаптированные программы. | Администрация | Август 2016г. |
|  |  | Проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения ОУ | Администрация | Май 2016 г. |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО. | Администрация |  |
|  |  | Проведение мониторинга по выявлению состояния материально – ресурсной базы ОУ | Администрация | Август 2016 г. |
|  |  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ОВЗ | Администрация | Весь период |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования | Учителя начальных классов | 2015 – 2016г. |
|  |  | Обеспечение для обучающихся первых классов необходимых материально-технических и санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО. | Директор | Апрель 2016 май2016г |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | Предоставление информации на сайте школы о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования. | Зам.директора по ИКТ | Весь период |
|  |  | Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях. | Администрация | Весь период |
|  |  | Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов. | Зам.директора по ИКТ | Сентябрь 2016г. |
|  |  | Организация и подготовка раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ – на сайте школы) | Администрация | В соответствии с приказом ОУ по проведению самообследования |